Xi640 — STM32N6 Hybrid USBX/Zephyr

UVC ISO Integration Masterplan

STM32N6570-DK · Zephyr RTOS + USBX Eclipse ThreadX · März 2026

# Kurzfazit & Produktstrategie

Zephyr bleibt Systemplattform für DCMIPP, Ethernet/RTSP, PSRAM, VENC, Logging und Build/CI. USBX übernimmt exklusiv USB Device + UVC ISO auf dem STM32N6. Das ist technisch gut begründet, weil USBX seit Eclipse ThreadX 6.4.1 RTOS-unabhängig genutzt werden kann.

| Subsystem | Owner | Begründung |
| --- | --- | --- |
| DCMIPP / Kamera Input | Zephyr | DMA, DTS, Thomas' Integration |
| PSRAM (APS256XXN) | Zephyr | Bereits funktionierend, 202 MB/s Read |
| Ethernet / RTSP | Zephyr | 54.5 MB/s erreicht |
| VENC H.264 | Zephyr | Geplanter Fallback/Preview |
| USB OTG HS / UVC ISO | USBX exklusiv | DMA, ISO, 30 FPS Ziel |
| Logging / Shell / CI | Zephyr | Gesamtplattform |

ℹ️  Eclipse ThreadX 6.4.1 (MIT): 'USBX can now be used independent of the RTOS. Example use cases include using USBX with Zephyr RTOS.' — Microsoft Community Hub, April 2024

## Produktstrategie USB

- Hauptpfad: USB RAW über UVC ISO — 640×480 YUYV @ 30 FPS

- Ethernet: RAW/RTSP parallel in Zephyr — 54.5 MB/s bereits erreicht

- Fallback optional: H.264 über USB als Preview-Stream

- Nicht weiter verfolgt: Zephyr UVC Bulk — struktureller Deckel bei 14–16 Mbit/s

# Zielbild Architektur

| Block | Beschreibung |
| --- | --- |
| Sensor → DCMIPP → AXI SRAM | DCMIPP schreibt direkt in AXI SRAM Ring Buffer |
| AXI SRAM → Frame Dispatcher | Dispatcher verteilt Frames an USB und Ethernet |
| Frame Dispatcher → USBX UVC ISO | USBX sendet RAW YUYV über HS ISO, DMA |
| Frame Dispatcher → Ethernet RTSP | Zephyr sendet parallel über UDP/RTP |
| Optional: VENC H.264 | Später als komprimierter USB Preview |

## Hot/Cold Memory Regel

- AXI SRAM (Hot Path): alle in-flight USB ISO Buffer, UVC Header, TX-Payload, Frame Ring

- PSRAM (Cold Path): große Queues, Archiv, Debug Buffer, nicht zeitkritische Puffer

⚠️  Keine ISO-TX-Buffer in PSRAM — XSPI Latenz zerstört ISO Timing

## Thread-Prioritäten

| Thread / ISR | Priorität | Begründung |
| --- | --- | --- |
| USB ISR (OTG HS) | sehr hoch (ISR) | SOF-Interrupt darf nicht verhungern |
| DCMIPP ISR | sehr hoch (ISR) | Frame-Capture darf nicht stalllen |
| USBX Core / Stream Thread | 2 (höchste Thread-Prio) | ISO Payload muss pünktlich sein |
| Camera Dispatcher | 3 | Direkt nach USBX |
| Ethernet Stream Thread | 5 | Darunter |
| App / Logging / Shell | 10+ | Niedriger Priorität |

⚠️  Keine Logs im Hot Path — keine Mutexe in ISR — keine Heap-Allokation während Streaming

# Grundsatzentscheidungen

| Entscheidung | Wert |
| --- | --- |
| USBX Quelle | STM32CubeN6 Vendor-Snapshot (ST-spezifische DCD bereits drin) |
| USB Betriebsart | ISO first — Bulk optional später |
| USB Controller Owner | USBX exklusiv — kein Zephyr USB |
| Zephyr USB Stack | Vollständig deaktiviert |
| Ziel-Host | Windows first, Linux als zweite Verifikation |
| Lizenz USBX | MIT seit Eclipse ThreadX 6.4.1 — kein Lizenzproblem |
| Linker | Statisch — kein dynamisches Laden |
| DMA Cache-Maintenance | Zentral gekapselt, immer 32-Byte aligned |

# 3 No-Gos (aus Erfahrung bestätigt)

| No-Go | Effekt | Bei uns bestätigt |
| --- | --- | --- |
| Zephyr USB + USBX gleichzeitig am selben Controller | Geisterbugs, IRQ-Konflikte | ✅ CDC+UVC Konflikt in Project 21 |
| ISO Buffer in PSRAM ohne Cache-Konzept | 'Läuft 10 Sekunden, dann tot' | ✅ VENC EWL in früheren Projekten |
| UVC + echte Pipeline zu früh koppeln | 5 Unbekannte gleichzeitig | ✅ Mehrfach erlebt |

# 8-Phasen Plan

| Phase 0 | Architektur fixieren und Risiken begrenzen | ½ Tag |
| --- | --- | --- |

### Arbeitspakete

- Architekturdiagramm finalisieren (docs/architecture.md)

- Hot/Cold Memory Regeln dokumentieren (docs/usb_dma_cache_rules.md)

- USB-Owner klar festlegen

- Messgrößen definieren

### Messgrößen

- HS/FS Enumeration (Windows soll 480M sehen, nicht 12M)

- Stabile UVC Anmeldung unter Windows

- FPS und effektive MB/s

- Drop Counter, USB Underrun / Incomplete ISO Events

- CPU-Load grob

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | docs/architecture.md committed |
| ✓ | docs/usb_dma_cache_rules.md committed |
| ✓ | docs/test_matrix.md committed |

| Phase 1 | Zephyr USB vollständig freiräumen | ½–1 Tag |
| --- | --- | --- |

### Arbeitspakete

- Zephyr USB Device Stack deaktivieren

- device_next / UDC Konfigurationen entfernen

- USB Hardware im Devicetree aktiv lassen — aber ohne Zephyr USB Nutzung

### prj.conf

CONFIG_USB_DEVICE_STACK=n

CONFIG_USB_DEVICE_STACK_NEXT=n

CONFIG_UDC_DRIVER=n

# Kein UDC selected

### app.overlay

&zephyr_udc0 {

/* USBX owns this — no Zephyr USB stack */

status = "okay"; /* Hardware aktiv, aber kein Zephyr Stack */

};

⚠️  Der USB Node bleibt 'okay' — Hardware muss ansprechbar sein. Nur Zephyr Stack wird deaktiviert.

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | Keine Zephyr USB Initialisierung im Boot-Log |
| ✓ | Keine UDC / Class Bindings aktiv |
| ✓ | Firmware bootet stabil ohne USB Fehlermeldungen |

| Phase 2 | USBX als west-Module integrieren | 1–2 Tage |
| --- | --- | --- |

### Verzeichnisstruktur

project_usb_hybrid/

west.yml

app/

prj.conf

app.overlay

src/

modules/

st_usbx/              # STM32CubeN6 Vendor Snapshot

usbx_zephyr_port/     # RTOS Abstraction Layer

patches/

st_usbx/              # Klare Patches dokumentiert

docs/

### west.yml Eintrag

manifest:

projects:

- name: st_usbx

url: https://github.com/STMicroelectronics/STM32CubeN6

revision: <COMMIT_SHA>  # Pinned!

path: modules/st_usbx

import: false

### Kconfig

config USBX

bool "Enable USBX Middleware"

help

Integrates STM32CubeN6 USBX as static library.

Zephyr USB stack must be disabled.

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | west update zieht das Modul reproduzierbar |
| ✓ | Projekt baut mit CONFIG_USBX=y |
| ✓ | ux_system_initialize() läuft ohne Fehler |
| ✓ | Keine ThreadX Abhängigkeit |

| Phase 3 | USBX Zephyr Port-Layer bauen | 2–4 Tage |
| --- | --- | --- |

### Zu mappende APIs

| ThreadX API | Zephyr Equivalent | Anmerkung |
| --- | --- | --- |
| tx_thread_create() | k_thread_create() | ctx in UX_THREAD struct einbetten — kein k_malloc! |
| tx_thread_resume() | k_thread_resume(tid) | Nicht k_wakeup() — falsches API |
| tx_thread_suspend() | k_thread_suspend(tid) | Nicht k_sleep() — suspendiert falschen Thread |
| tx_semaphore_put/get() | k_sem_give/take() | UX_WAIT_FOREVER → K_FOREVER explizit mappen |
| tx_mutex_put/get() | k_mutex_unlock/lock() | Nicht aus ISR verwenden! |
| tx_time_get() | k_uptime_get_32() | Auflösung: 1ms — passt |

### Kritische Korrekturen aus Code-Review

⚠️  k_malloc in thread_create verboten — ctx muss in UX_THREAD struct eingebettet sein

⚠️  k_sleep(K_FOREVER) in suspend suspendiert den CALLER, nicht den Ziel-Thread

⚠️  k_wakeup() bricht nur k_sleep() ab, nicht k_thread_suspend() — resume ist falsch

⚠️  UX_WAIT_FOREVER = 0xFFFFFFFF → explizit auf K_FOREVER mappen, nicht K_MSEC(0xFFFFFFFF)

### Cache Maintenance

/* TX: vor DMA senden */

void ux_cache_clean(void *addr, size_t size) {

uintptr_t aligned = (uintptr_t)addr & ~(32U - 1U);

size_t sz = ROUND_UP(size + ((uintptr_t)addr - aligned), 32U);

sys_cache_data_flush_range((void*)aligned, sz);

}

/* RX: nach DMA empfangen */

void ux_cache_invalidate(void *addr, size_t size) {

/* Gleiche Alignment-Logik */

sys_cache_data_invd_range(...);

}

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | USBX läuft ohne ThreadX |
| ✓ | Heap bleibt stabil (kein Leak nach 1000 Allokationen) |
| ✓ | Threads starten/stoppen korrekt über k_thread_suspend/resume |
| ✓ | Keine dynamische Allokation im Hot Path |
| ✓ | Cache-Maintenance 32-Byte aligned |

| Phase 4 | STM32N6 DCD + HS PHY + DMA + Cache | 3–7 Tage 🔥 |
| --- | --- | --- |

Das ist die kritischste Phase — hier entstehen 'enumeriert, streamt kurz, stirbt dann' Fehler wenn DMA/Cache nicht sauber ist.

### Arbeitspakete

- ST DCD aus CubeN6 übernehmen (ux_dcd_stm32.c)

- Clock/PHY Setup für HS verifizieren

- Interrupt Handler an Zephyr ISR anbinden

- DMA aktivieren (GAHBCFG.DMAEN)

- Cache-Clean/Invalidate zentral kapseln

- FIFO Initialisierung dokumentieren

### FIFO Konfiguration

| FIFO | Größe | Register |
| --- | --- | --- |
| RX FIFO | 1024 Bytes | GRXFSIZ = 1024 |
| TX FIFO ISO (EP1) | 2048 Bytes | DIEPTXF1 = (2048<<16)¦1024 |
| TX FIFO CTRL (EP0) | 512 Bytes | DIEPTXF0 = (512<<16)¦512 |
| Total | 3584 / 4096 Bytes (512 Reserve) | ✅ Passt |

### Register Setup für High-Bandwidth ISO

/* 1. DMA aktivieren */

USB_OTG_HS->GAHBCFG = (1<<5)  // DMAEN

| (0x7<<1) // HBSTLEN INCR16

| (1<<0);  // Global IRQ enable

/* 2. ISO IN Endpoint */

USB_OTG_HS->DIEPCTL1 = (1<<15)  // USB active

| (1<<18)  // EPTYP = ISO

| (1024)   // MPSIZ

| (1<<31); // EP enable

/* 3. High-Bandwidth Transfer — KRITISCH */

USB_OTG_HS->DIEPTSIZ1 = (1024 * 3)  // XferSize

| (3 << 19)    // PacketCount

| (2 << 29);   // MultiCnt = 10b = 3 transactions

/* 4. Even/Odd Frame Sync */

// Im SOF IRQ Handler:

uint32_t fn = (USB_OTG_HS->DSTS & USB_OTG_DSTS_FNSOF) >> 8;

if (fn & 1) USB_OTG_HS->DIEPCTL1 |= USB_OTG_DIEPCTL_SODDFRM;

else        USB_OTG_HS->DIEPCTL1 |= USB_OTG_DIEPCTL_SEVNFRM;

⚠️  HBSTLEN=INCR16 mit PSRAM testen — bei zu hoher XSPI-Latenz auf INCR4 (0x3) zurückgehen

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | Windows erkennt USB HS (480 Mbit/s) — nicht FS (12 Mbit/s) |
| ✓ | Mehrfache Reconnects stabil |
| ✓ | Einfache Control Transfers stabil |
| ✓ | Keine sporadischen DMA / Cache Ausfälle über 5 Minuten |

| Phase 5 | UVC ISO Dummy-Stream | 3–7 Tage |
| --- | --- | --- |

### Bandwidth-Berechnung

| Parameter | Wert |
| --- | --- |
| Frame Size | 640 × 480 × 2 = 614.400 Bytes |
| Ziel FPS | 30 FPS |
| Erforderliche Bandbreite | 614.400 × 30 = 18,43 MB/s |
| ISO HS 3 transactions | 1024 × 3 × 8 = 24.576 Bytes/ms = 24,6 MB/s |
| Reserve | 24,6 - 18,4 = 6,2 MB/s = 25% Puffer ✅ |

### ISO Endpoint Descriptor

const uint8_t iso_ep_desc[] = {

0x07,              // bLength

0x05,              // bDescriptorType (Endpoint)

0x81,              // bEndpointAddress (IN, EP1)

0x01,              // bmAttributes (ISO)

0x00, 0x14,        // wMaxPacketSize = 0x1400

// bits 10:0  = 1024 bytes

// bits 12:11 = 10b = 3 transactions

0x01               // bInterval (1 microframe)

};

### Probe/Commit Werte

probe.formatIndex          = 1;

probe.frameIndex           = 1;

probe.frameInterval        = 333333;  // 100ns units = 30 FPS

probe.maxVideoFrameSize    = 614400;

probe.maxPayloadTransferSize = 24576; // 1 USB Frame = 8 Microframes x 3 x 1024

⚠️  maxPayloadTransferSize = 24576 ist entscheidend — nicht frame_size setzen!

### Payload Layout

[HEADER 2 bytes: bLength=2, bmHeaderInfo=frame_id]

[DATA bis 24574 bytes]

[HEADER 2 bytes: bLength=2, bmHeaderInfo=frame_id]

[DATA bis 24574 bytes]

...

[HEADER mit EOF bit (bit1=1)]

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | Windows öffnet UVC Stream stabil |
| ✓ | 30 FPS oder sehr nah daran mit Dummy-Colorbars |
| ✓ | Keine 'nach 1–2 Frames tot' Symptome |
| ✓ | Drop Counter bleibt < 1% über 5 Minuten |
| ✓ | ISO incomplete / underrun Events minimal |

| Phase 6 | DCMIPP RAW-Pipeline ankoppeln | 1–2 Wochen |
| --- | --- | --- |

### Arbeitspakete

- DCMIPP in AXI SRAM Ring Buffer schreiben (Thomas' Integration)

- Frame Descriptor Struktur einführen

- Zero-Copy so weit möglich

- Bounded Queue zwischen Producer (DCMIPP) und USBX

- Backpressure Regel definieren

ℹ️  Capture darf NIE vom USB geblockt werden — wenn USB hinterherhinkt: gezielt droppen statt Capture zu stalllen

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | Echter RAW Framepfad über USB ISO |
| ✓ | Keine Capture-Stalls bei USB Überlast |
| ✓ | Reproduzierbares Droppverhalten bei Last |

| Phase 7 | Parallelbetrieb USB + Ethernet | 1 Woche |
| --- | --- | --- |

### Arbeitspakete

- Frame Dispatcher zwischen USB und Ethernet

- Getrennte Queues pro Ausgabepfad

- Prioritäten testen (USBX Thread > Ethernet Thread)

- AXI Bus Contention messen

- VENC als optionalen dritten Pfad vorbereiten

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | USB und Ethernet parallel ohne unkontrollierte FPS-Einbrüche |
| ✓ | CPU und Buslast grob charakterisiert |
| ✓ | Definierte Droppolicy statt Chaos |

| Phase 8 | Produktisierung | 1 Woche |
| --- | --- | --- |

- Error Recovery und Re-Enumeration

- Logging im Hot Path reduzieren/entfernen

- Watchdog Integration

- Lizenzdateien (docs/licenses.md)

- Build und Test Checkliste

- Redmine Tracking

- Linux Interop verifizieren

| ✅ | Definition of Done |
| --- | --- |
| ✓ | Reproduzierbarer Build in CI |
| ✓ | Definierte Known Issues dokumentiert |
| ✓ | Klare Branch / Patch Strategie |
| ✓ | Übergabe an Produktentwicklung möglich |

# Redmine Ticket-Struktur

Masterticket: STM32N6 Hybrid USBX/Zephyr UVC ISO Integration

| Sub-Ticket | Phase | Geschätzt |
| --- | --- | --- |
| Architektur fixieren, Memory-Regeln, Messgrößen | Phase 0 | ½ Tag |
| Zephyr USB deaktivieren, Controller freiräumen | Phase 1 | ½–1 Tag |
| STM32CubeN6 USBX als west-Module integrieren | Phase 2 | 1–2 Tage |
| USBX Zephyr Port-Layer implementieren (ux_port.h/c) | Phase 3 | 2–4 Tage |
| STM32N6 DCD / HS PHY / DMA / Cache anbinden | Phase 4 | 3–7 Tage |
| UVC ISO Dummy-Stream mit Probe/Commit aufbauen | Phase 5 | 3–7 Tage |
| DCMIPP RAW-Frames an USBX anbinden | Phase 6 | 1–2 Wochen |
| Parallelbetrieb USB + Ethernet benchmarken | Phase 7 | 1 Woche |
| Hardening, Recovery, Doku, CI | Phase 8 | 1 Woche |

# Go / No-Go Kriterien

| Kriterium | Go ✅ | No-Go ❌ |
| --- | --- | --- |
| USB Speed | HS zuverlässig (480 Mbit/s) | Nur Full-Speed (12 Mbit/s) |
| Port-Layer | Klein, stabil, kein Leak | Instabile DMA/Cache Semantik |
| Dummy ISO | Zielbandbreite ~24 MB/s | DCD nur mit massiven CubeMX Abhängigkeiten |
| Parallelbetrieb | USB + Ethernet ohne FPS-Chaos | Nicht beherrschbare Bus-Contention |

Xi640 · STM32N6570-DK · Optris · René Lüdecke · März 2026 · Vertraulich